第Y回災害対策本部会議　指示事項

●目標

今後１週間以内に自宅や避難所で暮らす被災者が安心し、安全な環境で生活できるようにする。

●対応方針

　①二次災害の防止対策を講じるとともにインフラの早期復旧を図る(二次災害防止は2日後まで、インフラ復旧は1週間後まで)

②被災者の生活環境を改善する(1週間後まで)

③要配慮者対策及び保健衛生･感染症対策を講じる(1週間後まで)

④生活再建支援の体制と段取りを整える(1週間後まで)

●プロジェクトチームの設置

　上記の対応方針に基づく対策を迅速に検討･実施するため、関係対策部員で構成する４つのプロジェクトチーム(ＰＴ)を設置する。

　各ＰＴの主な検討課題は、以下のとおりである。

　**①二次災害防止･インフラ復旧ＰＴ**

（主責任者：建設農林対策部長、副責任者：上下水道対策部長）

（関係対策部：統括部、総務対策部、地域対策部、教育対策部）

　**②生活環境改善ＰＴ**

（主責任者：生活対策部長、副責任者：教育対策部長）

（関係対策部：統括部、総務対策部、地域対策部、建設農林対策部）

　**③要配慮者･保健衛生等対策ＰＴ**

（主責任者：医療健康対策部長、副責任者：地域対策部長）

（関係対策部：統括部、生活対策部、教育対策部）

　**④生活再建支援ＰＴ**

（主責任者：総務対策部長、副責任者：統括部長）

（関係対策部：生活対策部、医療健康対策部、建設農林対策部）